## 読み方
ゲームシステム監査 (v0.25.1334時点・設計チャットFable作成)
シート1「抜け漏れ・流れた話」: 開発ログ2万行+設計書+コードから発掘した未実装/保留/仮値/残骸 53件。
優先度は設計チャットの提案(高=コアループを閉じる系/中=計画済み・要バランス確定/低=掃除)。
シート2「デバッグ・仕様疑義」: コード監査で見つけたバグ5件+仕様として要確認8件。
監査は高確度サンプリング(全行レビューではない)。バグ高3件は即修正推奨。
対応の進め方: このファイルで採否を決め、決定分をPACING_REDESIGN.md等の設計書に落としてSonnetへ。

## 抜け漏れ・流れた話
# | カテゴリ | 項目 | 出典 | 状態 | コアループ層 | 優先度(案) | メモ
1 | 経済 | ゴールドのシンク(ガチャ有料化・サブ恒久解禁のGOLD購入) | CORE_LOOP.md §6 / campaign.ts:599 | 価格未設定(叩き台提出済み) | ③ | 高 | GACHA_PULL_COST=0のテスト状態。価格案: ガチャ100g/サブ200-400g
2 | 経済 | 商人品揃え解禁(unlockedShopSkillCards)のメタ化 | CORE_LOOP.md v0.25.1332 | 未実装 | ③ | 高 | 現状ラン内限定。GOLD恒久解禁と接続する仕様案あり
3 | システム | バッチ3完成版: pumpkin/werewolfのプール撤退(Tank化)+配役到着演出 | PACING_REDESIGN.md v0.25.1305/1326 | 保留 | ② | 高 | 配役は実装済み・プール撤退と演出フックが持ち越し
4 | システム | バッチ5: 山の台本選択(gateProgram.ts)+囲いの台本メニュー昇格 | PACING_REDESIGN.md §バッチ5 | 未実装 | ② | 高 | 緩明けに関所の主題を選ぶメニュー。セットピース見せ場の再編入先
5 | システム | バッチ6: ステージ難易度指数(stageAggro) | PACING_REDESIGN.md §バッチ6 | 未実装 | ② | 高 | ステージ1〜6の攻撃性スカラー。ステージ5/6制作中の今こそ必要
6 | システム | AIディレクター数値の実機チューニング+既定ON化 | AI_DIRECTOR_HANDOFF.md v0.25.1284 | 未確定 | ② | 高 | 一部URLフラグ必須のまま。RELAX/BUILDUP定数未確定
7 | システム | 補給管理(回復/弾ドロップ率のPerformance連動) | AI_DIRECTOR_HANDOFF.md §3-5 | 未実装 | ② | 高 | L4Dディレクターの本領。pityとの整合設計が必要
8 | UI | HUDのCOMBO表示がリズム系(ダンス)でキルコンボと別物 | CORE_LOOP.md v0.25.1332 | 混同必至 | ① | 高 | 表示の分離or統合。キルコンボの体感報酬問題とセット
9 | システム | セットピース見せ場の再設計(0:35講習弾/中ボススパイク/オンスロート) | PACING_REDESIGN.md v0.25.1315 | 既定OFFのまま保留 | ② | 中 | SETPIECE_ENABLED=false。バッチ4/5の演目・台本として再編入予定
10 | システム | eventSizeMult(イベント規模スケール)の配線 | PACING_REDESIGN.md v0.25.1313 | 未配線 | ② | 中 | 純関数+テストのみ。囲いホード数が段階スポーン依存で保留
11 | システム | 救助イベントの緩の演目(HARVEST)化 | PACING_REDESIGN.md v0.25.1313/1326 | 見送り(v2) | ② | 中 | バッチ4ではメニュー化見送り
12 | システム | ゾンビ湧き位置の進行方向バイアス(道塞ぎ) | PACING_REDESIGN.md v0.25.1320 §3.5-A | 保留(v2) | ② | 中 | 壁役の配置意図を位置でも表現する第二段
13 | システム | HARVESTの接待(遠距離/近接)スタイル微変形 | PACING_REDESIGN.md §バッチ4 | 見送り(v2) | ② | 中 | skeleton増し等。スタイル推定は実装済み
14 | システム | スタイル推定の減衰式(EMA)化の要否確認 | PACING_REDESIGN.md v0.25.1303実装結果 | 仮実装(通算比) | ② | 中 | 1ラン15分なら通算比≒EMAの判断。体感ズレの確認待ち
15 | デバッグ | 診断グラフにup+N(退屈上振れボーナス)の記録・表示 | 設計チャット会話のみ(v0.25.1315前後) | 未実装 | ② | 中 | 湧き数の犯人特定用。チャット限りで流れていた項目
16 | 設計 | RELAXの0.25〜0.7持続デッドゾーン | DEVELOPMENT_LOG.md | 保留 | ② | 中 | 設計判断が必要な残課題として記録あり
17 | 設計 | 近接/刀クリティカルが裏ボス完全気絶カウントに乗らない | DEVELOPMENT_LOG.md | 対応済み(v0.25.1338) | ① | 中 | 社長承認: プレイヤー直接のクリ(銃/近接/刀/カウンター)は全て完全気絶カウントに乗る。サブウェポン自動攻撃は対象外
18 | デバッグ | バグスイープ要確認4件(セリフキュー上限/ダンス音声二重apply等) | DEVELOPMENT_LOG.md v0.25.1101 | 保留 | 横断 | 中 | 要判断のまま放置
19 | システム | 拠点成長(BaseGrowth)Step3: EXP加算/Lvアップ/兵士補正 | CORE_LOOP.md / progress.ts | 未配線 | ③ | 中 | 構造とsetterのみ。将来のGOLDシンク候補でもある
20 | システム | サブミッション(全ステージsubs:[]) | CORE_LOOP.md / campaign.ts:46 | 未実装 | ③ | 中 | システムだけ存在・中身ゼロ
21 | システム | 洞窟POI(STAGE_CAVES=[]) | CORE_LOOP.md / pois.ts:55 | 未実装 | ② | 中 | 矢印/開示機構は生きていて指す先が無い
22 | 経済 | 刀(katana)のダメージ/斬撃間隔/価格 | gameStore.ts TODO | 仮値 | ① | 中 | 実機調整前提のまま
23 | 経済 | 鞭(whip)のダメージ/吸引/価格 | gameStore.ts TODO | 仮値 | ① | 中 | 同上
24 | 経済 | 自動タレットLv2/3持続・射程・爆発威力 | useGameLoop.ts | 仮値(暫定15s) | ① | 中 | 暫定据置のまま
25 | 経済 | 発火ナイフ/デコイ/ドッグの数値 | useGameLoop.ts TODO | 仮値 | ① | 中 | ダメージ/距離/爆発が仮
26 | 経済 | ホーミングミサイルの速度/旋回/CD/射程 | gameStore.ts TODO | 仮値 | ① | 中 | 未確定
27 | 経済 | 錬金術(死神召喚)のAoE数値・被弾中断の有無 | summonUtils.ts / useGameLoop.ts | 仮値+未決 | ① | 中 | 中断仕様が未決のまま
28 | システム | 四神舞リズム定数(RHYTHM_INTERVAL_MS_BY_LEVEL等) | config/shijin.ts | 仮値(TODO多数) | ① | 中 | 実測リタイム未確定
29 | システム | リズムモードの開始/維持操作・四神技のインタラクティブ部 | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装 | ① | 中 | ミラーボール/判定UI/全体フィニッシュ未実装
30 | 経済 | ガチャ演出素材(1枚絵cover.png/レア度別SE) | DEVELOPMENT_LOG.md | プレースホルダ | ③ | 中 | 素材差し込み待ち
31 | 演出 | 死神の専用BGM/SE・討伐報酬・カットイン | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装(v1範囲外) | ② | 中 | アセット未配置=無音。討伐スキルreaperのみ実装済み
32 | UI | ステージ選択のメイン/サブ欄を出撃時進捗表示へ置換 | DEVELOPMENT_LOG.md / MissionSelect.tsx | 未実装(後日予定) | ③ | 中 | サブミッション実装とセット
33 | 演出 | チュートリアル「くわしく(フル版)」 | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装 | 横断 | 中 | 簡易版のみ
34 | 経済 | 裏ボス(トール)の耐久値 | enemyUtils.ts:55 | 仮値(暫定) | ① | 中 | 上昇傾向継続の暫定
35 | システム | 立ち上がり無敵の専用秒数 | gameStore.ts:7878 | 仮値(INVULN_MS流用) | ① | 中 | 専用値未定
36 | UI | リザルト「最深到達」の文字切れ | 実機確認①/CORE_LOOP.md | 表示バグ未修正 | ③ | 低 | 記録済み・小修正
37 | 設計 | 旧パッシブ強化経路(selectUpgradeのcrit/scrap等分岐)の掃除 | upgradeUtils.ts:111 | 残骸(到達不能) | ① | 低 | player.magBonus残骸含む
38 | デバッグ | 回復ピックアップvalue:20の残骸 | gameStore.ts:6511 | 残骸 | ① | 低 | 実際は最大HP30%回復。値が無意味
39 | システム | indoorMode(屋内迷路基盤) | campaign.ts:109 | 不採用・基盤保持 | 横断 | 低 | 本作不採用と明記済み
40 | 設計 | shijin.tsの未配線シンボル(RHYTHM_JUST_*等)の削除可否 | DEVELOPMENT_LOG.md v0.25.620前後 | 保留 | ① | 低 | 意図的未配線の可能性・要判断
41 | 設計 | isLabStage等の散在分岐を表駆動へ集約 | pixiScene.ts:6156 | 移行途中 | 横断 | 低 | 第一歩のみ
42 | システム | 後退システム(NPCが敵圧で後退) | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装 | ② | 低 | ランダム漏れで代理運用中
43 | 演出 | 緑卵で囲む囲いイベント亜種 | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装 | ② | 低 | 囲いはhorde/boss/rescue/eggの現4種で運用中
44 | 演出 | 城/ダンジョン系ステージの近景木・屋根帯 | DEVELOPMENT_LOG.md | 保留(素材待ち) | 横断 | 低 | 安全な方法で再導入予定
45 | デバッグ | カメラ慣性(0.2s遅れ追従) | DEVELOPMENT_LOG.md | 相談中 | ① | 低 | 実装可否は社長判断待ち
46 | デバッグ | ヘッドレス煙テスト(Phase2)+nightly fuzz | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装(任意) | 横断 | 低 | テスト方針に「大変更時のみ」と整合
47 | UI | キャラ選択立ち絵4枚(portraits) | DEVELOPMENT_LOG.md | 未配線(保管) | 横断 | 低 | 選択画面刷新時に使用予定
48 | 演出 | NPC銃声SE(handgun流用+距離減衰)の提案 | DEVELOPMENT_LOG.md | 提案のみ | ① | 低 | 社長承認待ちのまま流れている
49 | UI | フィニッシュカウンター表示の削除(コンボ統合時) | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装(予定) | ① | 低 | コンボ整理とセットで
50 | システム | ラボ遠近投影A2/A3(壁footY写像等) | DEVELOPMENT_LOG.md | 評価後判断 | 横断 | 低 | A2で十分なら見送り
51 | システム | ラボ屋内迷路の作り直し・壁テクスチャ本制作 | DEVELOPMENT_LOG.md v0.25.520 | 保留 | 横断 | 低 | 屋外構造へ戻し済み
52 | 演出 | シールド着地スラムの実機調整+専用SE | pixiScene.ts:624 / audioManager.ts:302 | 仮値(SE流用) | ① | 低 | counter.mp3流用のまま
53 | デバッグ | 関所ライブ補正の終了HP帯への閉ループ | DEVELOPMENT_LOG.md | 未実装 | ② | 低 | gatePressure導入で役割が変わった可能性・要整理

## デバッグ・仕様疑義
# | 種別 | 重要度 | 項目 | 場所 | 詳細/なぜ問題か | 対応(v0.25.1337)
1 | バグ | 高 | combo-masterのコンボ窓延長がカウンター経由で効かない | gameStore.ts:7823 ほか | 共通ヘルパーaddMeleeFinishComboが窓延長ボーナスを加算せず素の7000msを設定。カウンター/反射/ダンス経由のコンボだけスキルが黙って弱くなる(3箇所のインライン実装とは不一致) | 修正済み
2 | バグ | 高 | 配役(pendingCast)が関所の外へ漏れる | useGameLoop.ts pendingCastブロック | 関所中に在庫/リフラクトリで延期された配役が、フェーズ遷移でクリアされず次の緩・ボス中に投入される=憲法第5条「緩を荒らさない」違反。緩中の突然のパンプキンの一因の可能性 | 修正済み
3 | バグ | 高 | 関所①の主役(パンプキン+犬)が構造的に絶対出ない | difficultyDirector.ts:83 / gatePressure.ts:113-121 | gate①はmaxRung3=天井0.49だが配役解禁は0.50から。どのゾーンでも0.50に届かず「育ち確認の関所」が看板倒れ。台本設定の自己矛盾 | 修正済み(関所①featured→plant)
4 | バグ | 中 | パンプキンペア緩和×盤面在庫緩和の二重掛け | useGameLoop.ts sceneIntervalMult合成部 | 設計書ではdebt緩和はPUMPKIN_PAIR_SPAWN_EASEの一般化(置き換え)だが、実装は両方乗算(1.3×1.2≈1.56)。同じ意図を二重カウント | 修正済み(max合成)
5 | バグ | 低 | pressureHitRefのprevHpが緩の間凍結 | useGameLoop.ts pressureOutdoorブロック | 緩フェーズ中の被弾が次の関所の初フレームで偽の被弾インパルス(-0.15)を発火し得る。関所開始時はpressure≈0なので実害は小 | 修正済み
6 | 仕様疑義 | 高 | buildup①(導入のまばら)が初手から犬講習に置き換わる | useGameLoop.ts relief-program選択 / reliefProgram.ts:71 | ラン開始時の成績が仮値0.7のため「成績普通以上+犬未経験」で講習が選出され、静かな導入(relief-sparse)が消える。開始90秒グレースの前提とも衝突。導入は純休憩固定にすべきか要判断 | 修正済み(導入=純休憩固定)
7 | 仕様疑義 | 中 | 死神10分タイマーは距離不問+原点に戻っても帰らない | config/reaper.ts:44 / useGameLoop.ts | 時間発火の死神は初心者ゾーン居残りランも強制終了させる(実機確認③の死因がまさにこれ)。仕様としてこれでいいか要確認 | 現状維持(社長指示・青線)
8 | 仕様疑義 | 中 | ghostのpressure解禁(0.95)はエリア4でしか到達不可 | gatePressure.ts:116/125 | エリア3の天井0.94<0.95。関所でghostが出るのは深層域のみ(通常プールからは緩で出る)。意図した制限か確認 | 仕様どおり(旧段設計)と明記
9 | 仕様疑義 | 中 | 紅き夜「全敵ステータス×2」は接触ダメージに効いていない | gameStore.ts:5097/5284/6479 | 実際はHP・速度・XPのみ×2。コメントと実装が不一致。またエリア係数との乗算重ねの総和も要確認 | 現状維持(社長指示・青線)
10 | 仕様疑義 | 中 | PHILLリボルバー: 連射装備は効くがダメージ装備が効かない | gameStore.ts:4578/4593 | firePhillShotはfireRateMultだけ適用しdamageMult/スキル倍率を無視。速くなるが強くならない非対称。意図か? | 修正済み
11 | 仕様疑義 | 低 | スラッシャーのジャスト窓: コメント±100ms↔実値±50ms | gameStore.ts:1512-1515 | ヘッダコメントが古い。調整時の誤読リスク | コメント修正
12 | 仕様疑義 | 低 | ワイヤーアンカー距離: コメント+20px/Lv↔実値+40px/Lv | gameStore.ts:605/615 | コメント齟齬 | 現状維持(社長指示・青線)
13 | 仕様疑義 | 低 | タレット前方連射130ms「handgun-t3相当」↔t3実値100ms | useGameLoop.ts:258 / weaponUtils.ts:67 | 注釈の参照値がドリフト。意図した130msなら注釈修正 | 注釈修正